“三化”一体的检修准备工作管理模式在发电企业的实践

内蒙古岱海发电有限责任公司

成果主要创造人：任治民  白德龙

成果参与创造人：姜永宽  白伟

## 一、企业简介

内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称：岱海发电公司）位于内蒙古自治区乌兰察布市中部凉城县岱海湖南岸，是国家实施“西部大开发”和“西电东送”战略的重点工程之一，是北京市与内蒙古自治区合作办电的重点项目，由北京能源投资（集团）有限公司和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司按51%和49%的比例合资建设。一期两台600MW湿冷燃煤机组分别于2005年10月19日、2006年1月21日竣工投产。二期两台600MW空冷燃煤机组于2010年12月27日获得国家发改委核准，并分别于2011年1月4日、1月6日投入商业运营。1号机组增容后，公司总装机容量目前已达2430MW。作为点对网直供北京的电源项目，所生产电能通过500千伏输电线路经河北万全站直接送入京津唐电网。岱海发电公司对确保首都用电安全、改善北京地区环境、促进当地经济发展和社会进步具有重要意义。

## 二、课题背景

岱海发电公司计划从2013年8月至2014年5月陆续进行四台机组A级检修工作， 检修工作以及检修准备工作的压力特别重。检修准备工作从2012年8月开始直到2014年2月份

（一）岱海发电公司集中实施A级检修工作的背景

“十二五”期间国家环保形势非常严峻， 2011年7月29日中华人民环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》，要求：“自2014年7月1日起，现有火力发电锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为：30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3。”

岱海发电公司一期、二期工程在基建期间同步建设安装了电除尘器、烟气脱硫装置，未建设安装脱硝设施。公司四台发电机组锅炉烟气中污染物排放浓度烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放值分别为：100～150mg/m3、300～500 mg/m3、400～670mg/m3，其中：氮氧化物排放浓度最高值965 mg/Nm3。

作为京能集团的重要火力发电企业，岱海发电公司深感责任重大。按照京能集团和内蒙古自治区环保厅的安排部署，公司安排四台机组进行A级检修，在检修期间完成环保设施改造工作。

（二）机组A级检修及检修准备工作的特点

机组检修是一项庞大的系统工程，涉及单位多、专业广、人员杂。全面、充分的检修准备是保障检修工作能够顺利进行的前提条件，是保证检修管理可控的有效手段，也是机组检修能否成功的重要基础。检修准备工作具备如下的特点：

准备时间跨度大的特点

机组检修的准备工作是一项时间跨度长的工作；机组检修间隔时间为4～6年，检修时间为60～68天，需要在A级检修前10个月（首次A级检修前12个月）开始检修准备工作，如果广义的理解检修准备工作，几乎可以涵盖两次检修期间的整个时间段。检修准备时间示意图见图1。

图1：国产600MW火电机组A级检修准备时间示意图

2.准备事项方面多的特点

机组检修的准备工作是一项涉及计划、人员、物资、文件、工器具等多个方面的工作，检修准备事项示意图见图

2。

图2：检修准备事项示意图

- 准备工作需要跨单位、多部门、多专业相配合的特点

机组检修的准备工作是一项跨单位、多部门、多专业相配合的工作。就计划准备来说，机组的容量不同以及机组的服役期限、设备磨损程度等实际情况的不同，检修项目也不尽相同。检修项目计划如图3所示，检修机组的项目计划提出基于修前分析工作，包括编写检修机组在一个大修间隔内的机组可靠性分析报告，分析并明确影响机组可靠性的主要因素；组织进行机组修前热力试验；组织召开运行分析会，汇总、分析机组存在的主要设备缺陷并提出运行分析报告；编写设备修前评估报告。修前分析工作体现多部门的配合工作。在修前分析的基础上，各专业结合机组实际运行情况、技术监督要求、反措项目计划、各类检查整改计划等制定出各自的项目计划及配合项目计划；经多部门、多专业共同讨论后确定最终的各类计划，也体现着跨单位、多部门、多专业的配合。

图3：检修项目计划示意图

推行“三化”一体检修准备工作管理模式的背景

启动机组检修准备工作后，成立检修组织机构，梳理检修准备期间各阶段工作任务，编制下发检修前期准备工作任务书，明确责任单位、责任人、时间要求。各个层面需要有条不紊地开展工作，公司层面要定期召开检修准备工作例会，监督、检查各相关单位检修准备工作情况，协调解决出现的问题，推动检修准备工作顺利进行；各责任部门要处理好检修准备管理工作与部门其它日常管理工作关系，按照工作流程，推进项目准备、文件准备、质量控制、人员配置、物资采购和合同管理等各个方面的检修准备工作；所有责任人员要规范、量化检修准备工作，如期完成检修准备工作。这里通过检修项目组成示意图（见图4）和检修人员组成示意图（见图5）可见，新建发电公司配备的检修人员较少，大部分检修项目外包，自行负责的检修项目也需要外借人员来完成。作为检修准备的责任主体，需要与总包方、施工单位等的对接，需要标准化的接口，确保检修准备工作的正常开展和连续性，使得大家的准备工作能统一起来；定期监督检查检修准备工作开展情况，需要精细化的管控，使得检修准备工作能脚踏实地；检修准备各方面的制约、影响因素比较多，需要全面综合，最终使得各方面准备工作真正融为一体。

## 三、“三化”一体检修准备工作管理模式的内涵

现代企业管理是综合管理、专业管理与基础管理的全面体系。检修准备工作管理亦然，基础管理工作处于整个管理体系的基层，各专业管理处于中间层，综合管理则处于最高层。这三种管理工作密切相关，不可分割。基础管理工作是“地基”，专业管理、综合管理是“楼层”，“地基”扎实，则大厦稳固，否则将屋倒楼倾。基础管理工作是实现综合管理和专业管理的基础和前提，专业管理和综合管理工作则代表了管理层次和管理高度。

“三化”一体的检修准备工作管理模式，即“基础管理标准化、专业管理精细化、综合管理全面化”，通过标准化的管理，开展基础管理，夯实基础；通过精细化的管理，认真进行专业管理，稳固结构；通过全面化的管理，真正实现综合管理，提升高度。最终将基础管理、专业管理和综合管理三方面有机地结合起来，不断逐步提高检修准备管理的水平，真正做到服务于检修，保障检修工作顺利开展。

## 四、“三化”一体检修准备工作管理模式的实施

(一)推行基础管理标准化，提高检修准备工作质量

机组检修是一项庞大的系统工程，准备工作要取得实效，也需要系统地开展。许多检修准备工作内容需要依托基础管理工作，如表1所示。需要认真开展标准化工作、定额工作、信息工作、计量工作、规章制度、教育培训等基础管理六个方面的工作。

| 序号 | 类别 | 检修准备工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划准备 | 修前分析 | 项目计划提出 | 讨论确定项目计划 | 检修进度、验收计划确定 | 启动试运计划确定 |
| 2 | 人员准备 | 劳动力平衡 | 甲方代表准备 | 外聘专家及借工人员准备 | 检修承包方人员准备 | 人员培训 |
| 3 | 物料准备 | 需求计划编制 | 采购准备 | 合同签订、到货确认 | 验收检验 | 出入库管理 |
| 4 | 工器具准备 | 常用工器具准备 | 安全工器具准备 | 试验、计量仪器准备 | 专用工器具准备 | 特种设备及车辆准备 |
| 5 | 文件准备 | 设备异动准备 | 检修方案措施准备 | 检修作业文件准备 | 检修及试验规程准备 | 工艺及质量标准准备 |
| 6 | 安措准备 | 工作票措施准备 | 现场重大施工作业安全措施准备 | 工器具检验 | 人员入厂安全教育 | 与运行设备隔离措施布置 |
| 7 | 现场准备 | 检修现场定置规划准备 | 检修围挡、标识牌准备 | 检修电源准备 | 检修现场照明准备 | 检修现场防护准备 |
| 8 | 其它准备 | 费用准备 | 外包项目落实 | 后勤准备 | 宣传准备 | 劳动竞赛准备 |

表1：检修准备工作内容表

1.推行基础管理标准化是整个检修准备工作管理的基本落脚点

在检修准备工作中推行标准化工作，首先需要强化企业标准化建设意识，不断提高检修作业文件、检修及试验规程、工艺及质量标准等编制及修订的工作质量及实用价值；严格遵循集团和公司在检修计划、费用等方面、物资定额、采购、验收、仓储等方面及设备异动、合同等管理标准，协调高效地开展检修物料、人员、文件等准备工作。

2.建立健全定额基础工作，确保检修准备工作落到实处

此外在标准化工作的基础上，建立健全定额基础工作，对人力、物力、财力的配备、利用和消耗进行科学合理地准备，提高劳动生产率，确保检修准备工作落到实处。

如机组检修人员准备示意图（图6）所示，在计划准备的基础上，结合检修工日定额进行劳动力平衡，然后得出合理的人员需求开展人员准备工作，如果工日定额选择偏低，准备不足将直接影响机组检修工作的正常开展，例如某次机组C级检修，首次参加公司受热面检修的单位对检修工作量把握不准确，在检修管理人员配置、检修人员准备、工器具配备方面差距较大，严重影响检修进度；同样在物料储备定额方面，如脚手架施工单位架杆架板准备不足，化学清洗施工单位化学药品准备不足，都将对检修造成不利影响。而从降低成本方面考虑也需要对预算偏高的问题进行管控。因此科学合理地选择定额开展定额管理工作，尤为重要。

图6：检修人员准备示意图

3.扎实开展信息基础工作，为检修准备提供科学依据

扎实开展信息基础工作，努力提高信息质量，为检修准备提供科学依据。信息工作包括原始记录、统计分析、科技档案工作以及数据和资料的收集、处理、传递、储存等管理工作，在检修项目策划时，需要用到阀门内漏统计、渗漏点统计、遗留缺陷统计、隐患问题统计等基础台帐，另外需要结合专业技术分析、缺陷分析、专题技术分析等分析报告。

如机组检修工器具准备工作示意图（图7） 所示，在工器具清点、检查、检验时，需要用到工器具清单、零部件清单等基础台帐。任何细节的疏忽或遗漏，将造成检修准备工作的偏离，继而影响检修工作。如某次机组C级检修，由于事先没有炉内升降平台零部件的清单且没有进行清点，组装时发生问题较多，影响工期两天时间，在修后及时总结，升降平台拆除时完善了零部件记录台帐，在以后的每次检修前逐项检查清点，再没发生类似问题；另外在机组烟风道漏点治理方面，平常注重漏点台帐的更新，停机后能够有的放矢，迅速展开漏点治理工作，有效地提高漏点治理率和工作效率。因此稳步提高信息质量需要重视日常工作的积累。

图7：检修工器具准备示意图

图8：检修安措准备示意图

4.夯实基础管理工作，高质量完成检修工作

加强计量基础工作，确保量具齐全并在有效的检定周期内，提高计量人员素质，提升计量管理水平，继而确保检修质量。计量是用计量器具的标准量值去测量各种计量对象。计量工作包括计量鉴定、测试化验和分析等工作。如图7、图8所示，在检修准备时需要对各施工过程中所需配置的计量器具名称、数量、检定周期、精度要求进行明确；完成计量器具的定期检定、物料的检验验收、电动工器具的入厂检验。否则就会由于计量器具配备不齐全，量值不准确，无法准确进行计量，没有可靠的数据，从而无法正常控制工艺过程，也就不可能高质量完成检修工作。

其它在规章制度、人员培训等方面的基础工作重要性不言而喻，总之检修准备工作必须高度依赖于基础管理工作，并不断总结经验，促进基础管理的提高，逐步把检修准备工作做的更加细致，质量更高。

(二)落实专业管理精细化要求，确保检修准备工作取得实效

检修准备管理工作是生产、物资、计划、后勤、宣传等管理工作组成的统一体，其中上述某一类活动（或职能）的管理属于专业管理工作，专业管理需要各类专业管理人员共同参与。在诸如作业文件的修编、检修方案措施的编制与审核、检修工作票的建立与措施审查、物料需求计划的编制和提报、物料采购跟踪、物料到货验收、技术协议的编制、合同签订等很多方面细致地开展工作。检修准备工作开展能否取得实效，在于专业管理精细化的程度，需要从细化责任、检查监督、培养细节习惯等三个层次开展专业管理。

1.细化责任，提高检修准备工作效率

检修准备工作作为一个有机的整体，大的方向依靠参与检修准备的人员，遵循各专业管理标准，在各自的工作范围内按工作流程开展工作，并做好协调配合，有效地开展管理工作；具体的工作，就需要将责任细化，通过明确项目责任人，将项目的验收计划、质检点安排、作业文件的修编及检修方案的编制、工作票准备等准备工作分解下去，落实责任，发挥每个专业管理人员的作用，将检修准备工作的管理面拓宽。如在作业文件修编、检修方案编制前列出编制计划，明确责任人及完成时间，让更多的人知道该做什么、谁在做什么，什么时间应该完成，便于管理和开展工作，工作完成的时效性和质量均有较大改观。

2.检查监督，闭环管理，落实检修准备工作责任

检修准备工作责任落实下去后，接下来重点在于闭环管理，督促责任人员按期完成工作，检查工作完成情况，通过闭环管理，检查督促，使检修准备工作人员逐渐重视细节。比如检查某个质量验收标准质检点设置为5个H点、1个W点与检修项目计划中的质检点数量相符，就能侧面地反映，检修准备工作做得比较认真。反之，则是准备工作做得不够细致，需要督促整改。

3.坚持细节习惯培养，认真做好检修准备工作

最后要坚持细节习惯培养，人的习惯就是一种潜意识。当人做一件事情达到一定熟练程度后，就会变成一种潜意识，变成一种习惯。首先要把大家检修准备的成果展现出来，让大家在检修中去使用，去发现问题，一个个行之有效的细节和关注离不开大家对自己工作的反馈和分析，只有大家认真地剖析，增加工作细节关注的程度，提出合理的改进意见，进行行之有效的优化改进，在不断改进和提高的过程中，细节的习惯也在潜移默化中得到培养。比如针对油系统恢复时，发生油系统法兰泄漏问题，后来在油系统及汽水系统设备检修作业文件中增加法兰张口验收、螺栓紧力验收等项目，就避免了同类问题；针对阀门拆除后封堵不合格，在作业文件中增加封堵验收，则阀门封堵做到了规范。

总之，从点滴做起，以认真的态度做好检修准备工作中的每一件小事，以认真负责的心态对待每个细节，通过闭环监督、自我总结提高的过程，检修准备工作管理的深度将能够得到不断拓展。

图9：检修现场准备示意图

(三)综合管理全面化，提升检修机组准备工作管理水平

凡事“预则立，不预则废”。无论做任何工作都要事先做好充分准备，计划周详，方能取得事半功倍的效果。检修准备工作亦是如此，如果某一方面存在短板，由管理的“木桶效应”可以知道，其达到的高度也只能由最短的那块所决定。因此检修机组准备工作的管理水平，体现在综合管理全面化的程度，需要提高综合管理能力，从“全”、“密”、“实”三个方面狠抓管理。

1.要考虑周“全”，全面覆盖检修准备工作的各个方面

木桶的短板，也就是管理的漏洞或不足，堵住或补上了，其管理水平自然就会获得提升。某一方面的检修准备工作可以通过细化专业管理达到一定的高度，但是最终要想使整体管理达到一定高度，需要将各方面影响因素综合考虑，开展检修准备工作。例如检修现场需要准备检修围栏、标识牌、防护胶皮、线缆架空支架或挂钩、检修临时电源箱等，如检修现场准备示意图（图9）所示，后勤准备需要核实到场人员数量、食宿接待能力等，宣传准备需要宣传展板及宣传标语等，如果一台机组检修，已经满足要求；但是两台机组同时检修的话，需要考虑到围栏数量、防护用品数量、检修临时电源箱数量、食宿接待能力是否存在缺口，如果没有考虑周全的话，必然会影响到后续的检修工作。

2.要“密”切配合，紧密衔接好检修准备的各个环节

木桶的长久储水量，还取决于各木板配合的紧密性，配合要有衔接，没有空隙，如果出现缝隙，就会导致木桶漏水，也就是管理水平的下降。物料管理中提报单位与采购部门，相关专业的配合项目等均需要密切配合，如果缺乏有效沟通，就会发生物料到货不及时、检修时配合不畅等问题，造成进度受到影响或增加配合工作量和费用等问题。反之，很多讲究团队配合，做好互相的补位和衔接，均取得不错的成绩。如物料提报部门列出到时需要的检修、技改或定修物料，再由物料采购部门落实到货情况进行监督，物料到货情况良好；如专业间加强沟通，将磨煤机衬板补焊安排为提前开工项目，利用炉内负压的抽吸作用，避免产生的烟气污染锅炉检修现场对其它专业修造成的不利影响；还有就是针对ERP上办理工作票的准备，开工前由施工队伍提出要求，安全管理部门完成人员培训，交由信息管理部门开通办票权限、增加办票电脑、运行管理部门隔离办票区域，确保办票工作畅通。

3.要坚“实”可靠，平衡好检修准备工作的各个因素

一个木桶，经不起提拉，发生断板或裂缝，造成漏水，也就可理解为在特定的条件下，存在制约管理水平的因素。检修物料准备时需考虑供货周期长的设备，提前上报物资计划，需要将季节、节假日等因素等综合考虑，避免因发货或物流停滞，造成备件不能按时到货，影响检修工作；检修进度计划的制定也是如此，如果所有节点工期都安排的很紧凑，刚性太强，缺乏弹性，一旦某一方面工作实施遇阻，牵一发而动全身，必将使整个大局极其被动。反过来，由于检修方案准备充分，通过及时调整，确保工作按进度完成事例也很多。如某次C修中干渣机液压关断门改造受锅炉本体冲洗时间较长影响，施工时间被压缩，通过及时调整插板门吊装方式，最终将耽误的时间抢了回来，确保了检修进度。

## 五、三化”一体检修准备工作管理模式的实施成效

(一）社会效益

通过“三化”一体检修准备工作管理模式的应用，有力地保障了检修工作的顺利开展，岱海发电公司在九个月的时间里，顺利完成四台机组的A级检修及环保设施改造工作，顺利实现了减排目标。承担起了国有大型企业相应的社会责任，做到了一个负责任的国企应该做出的贡献。企业的社会形象得到显著提升。

（二）经济效益

通过“三化”一体检修准备工作管理模式的应用，在顺利实现减排目标的同时，享受到国家的减排电价补贴；同时通过充分地准备和检修期间辛勤地付出，仅用89天就完成了两台机组的A级检修工作，两台机组分别缩短工期10天和17天，为公司多发电3亿多度，节省检修费用，从而间接地提高了企业的经济效益。

（三）管理效益

通过“三化”一体检修准备工作管理模式的应用，岱海发电公司积累了检修管理经验，全面提升了检修管理能力；同时拓展了管理人员的专业和业务能力，提升了检修管理、设备管理能力，为后续机组检修管理以及设备管理奠定了坚实的基础。

“三化”一体检修准备工作管理模式是公司在设备管理方面的应变与实践，通过不断的探索与实践，其管理的内涵必将进一步得到丰富，使得公司在检修管理管理方面能力获得提升，也将对公司其它方面管理工作从中受益，获得全面提升。

# Text boxes

图4：检修项目组成示意图